## Sprint 1. (18.5.-25.5.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Status / napomena
Postavljanje baza | Instalacija DBeaver (PostgreSQL) | 30 min | 20 min | Svi | Neophodno za lokalni razvoj
| Kreiranje E-sports scheme | 20 min | 20 min | Svi | Zajedničko modeliranje
| Insert podataka | 10 min | 20 min | Toni Jelonjić
| Instalacija MongoDB | 30 min | 30 min | Svi | Neophodno za lokalni razvoj
| Insert E-sports dokumenata | 10 min | 20 min | Kristijan Zadro
Postavljanje backenda | Inicijalizacija express servera | 10 min | 5 min | Marko Rezić
| Povezivanje sa PostgreSQL bazom | 20 min | 30 min | Marko Rezić
| Povezivanje sa MongoDB bazom | 20 min | 30 min | Kristijan Zadro
| Stvaranje CRUD ruta za PostgreSQL | 1 h | 40 min | Lovro Vidović
| Stvaranje CRUD ruta za MongoDB | 1 h | 1 h | Kristijan Zadro
Postavljanje frontenda | Inicijalizacija react app | 10 min | 5 min | Marko Rezić
| Osnovni CSS | 30 min | 30 min | Hrvoje Zovko
Postavljanje repozitorija | Kreiranje GitHub repozitorija | 5 min | 5 min | Marko Rezić
| Dodavanje kolaboratora | 5 min | 5 min | Marko Rezić

## Sprint 2. (25.5.-1.6.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Status / napomena
Povezivanje MongoDB baze | Implementacija rutera za mongodb | 1h | 1h 30 min | Lovro Vidović
| Implementacija rute za dobavljanje kolekcija | 30 min | 30 min | Kristijan Zadro
| Implementacija rute za dobavljanje dokumenata | 20 min | 20 min | Kristijan Zadro
| Kreiranje frontenda za mongodb tablice | 1h | 20 min | Hrvoje Zovko
| Pravljenje axios zahtjeva | 30 min | 10 min | Marko Rezić
| Generiranje redova tablice iz response | 2h | 1h 30 min | Marko Rezić
Popunjavanje MongoDB baze | Spajanje na bazu | 5 min | 5 min | Toni Jelonjić
| Kreiranje baze i kolekcija | 10 min | 5 min | Toni Jelonjić
| Popunjavanje kolekcija | 30 min | 30 min | Hrvoje Zovko
CRUD za PostgreSQL | Implementacija INSERT rute | 20 min | 20 min | Marko Rezić
| Implementacija UPDATE rute | 20 min | 20 min | Marko Rezić
| Implementacija DELETE rute | 10 min | 10 min | Kristijan Zadro
| Kreiranje frontenda za akcije nad tablicom | 30 min | 30 min | Hrvoje Zovko
| Pravljenje axios zahtjeva | 40 min | 40 min | Toni Jelonjić
| Kreiranje frontenda za modale | 20 min | 20 min | Hrvoje Zovko

## Sprint 3. (1.6.-8.6.)
Product backlog stavka | Sprint zadatak (sprint task) | Procjena vremena | Vrijeme potrošeno na zadatak | Član tima koji je odradio zadatak | Status / napomena